## インストール手順
作業手順兼チェックシート 詳細
手順書番号
作業名 |  |  |  | エージェントインストールCentOs6-64bit (zabbix 5.0)
項番 |  | 危険 工程 | ホスト | 作業内容 | コマンド・実行作業 | 判断基準 | 結果(OKかNGを記入） | 予定 時間 (分) | 確認 ﾁｪｯｸ | 実施時刻
エージェントインストール作業
1 |  |  | 作業端末／ 対象サーバ | ログインする | ログインする。 | ログインプロンプトが表示されること $
2 |  |  | 作業端末／ 対象サーバ | ログ取得設定をする | ログ取得設定をする。（Teratermログまたはscriptコマンド） ・ログ名：ZabbixIns-｛hoat名｝-YYMMDDHHMM.log ・保存場所：作業端末デスクトップまたは対象サーバの作業ログ格納領域 （/tmpまたは/home配下の適当な場所） | ログファイルが作成されること
3 |  |  | 対象サーバ | ホスト名、IPアドレス、及びアーキテクチャを確認する。 | $ uname -a $ ifconfig -a $ cat /etc/redhat-release | ホスト名、IPアドレス、及びアーキテクチャがヒアリングシートと一致すること
4 |  |  | 対象サーバ | zabbix serverに対して疎通確認を行う。 | $ ping 10.9.118.40 $ ping 10.9.118.41 $ ping 10.9.118.42 $ ping 10.9.118.43 $ ping 10.9.118.44 $ ping 10.9.118.45 $ ping 10.9.185.35 $ ping 10.9.185.36 | Ping応答があること。
5 |  |  | 対象サーバ | zabbixエージェント(TCP/10050)が使用されていないことを確認する。 | $ netstat -an ¦ grep 10050 | 10050が表示されないこと。
6 |  |  | 対象サーバ | SCPを用いてエージェントのパッケージをバイナリにて配置する。 | \\10.9.118.14\work\zabbix-agent\インストール用ファイル_Linux用から、下記ファイルをWinSPCを利用して /tmp配下に配置する ※RHEL5の場合 zabbix-agent-5.0.14-1.el5.x86_64.rpm zabbix_agentd.conf ※RHEL6の場合 zabbix-agent-5.0.14-1.el6.x86_64.rpm zabbix_agentd.conf | 以下のRPMファイルが配置され存在すること。 zabbix-agent-5.0.14-1.el6.x86_64.rpm
7 |  |  | 対象サーバ | エージェントファイルの確認 | $ cd /tmp $ ls -l | 以下のRPMファイルが存在すること。 zabbix-agent-5.0.14-1.el6.x86_64.rpm
8 |  |  | 対象サーバ | rootユーザーにスイッチ | $ sudo -s # whoami | rootユーザーに変更されること。 ログインプロンプトが変更されること。 #
9 | 9-1 | ！危険工程 | 対象サーバ | グループ『zabbix』を作成する。 | # /usr/sbin/groupadd zabbix | # /usr/sbin/groupadd zabbix であることを確認
| 9-2 |  | 対象サーバ | グループ『zabbix』を作成された事を確認する。 | # cat /etc/group | /etc/groupの最終行に以下のように出力されること。 zabbix:x:<gid>:
10 | 10-1 |  | 対象サーバ | ユーザ『zabbix』を作成し、グループ『zabbix』に登録する。 | # /usr/sbin/useradd -g zabbix -s /bin/bash -m zabbix | # /usr/sbin/useradd -g zabbix -s /bin/bash -m zabbix であることを確認
| 10-2 |  | 対象サーバ | ユーザ『zabbix』が作成され、グループ『zabbix』に登録されている事を確認する。 | # cat /etc/passwd | /etc/passwdの最終行に以下のように出力されること。 zabbix:x:<uid>:<gid>::/home/zabbix:/bin/bash
11 | 11-1 |  | 対象サーバ | ユーザ『zabbix』へパスワードを付与する。 | # /usr/bin/passwd zabbix | # /usr/bin/passwd zabbix であることを確認
| 11-2 |  | 対象サーバ | ユーザ『zabbix』へパスワードを付与する。 | Changing password for user zabbix ← Zabbixユーザの変更であることを確認する Enter new UNIX password:zabbix ※任意のパスワード Retype new UNIX password:zabbix ※任意のパスワード passwd: password updated successfully | ・Changing password for user zabbix ← Zabbixユーザの変更であることを確認する(コマンド結果については日本語の場合あり) ・『successfully』あるいは『成功』の表示がされること。 ・エラーがないこと。
12 |  |  | 対象サーバ | 手順9.で作成したZabbixユーザでのログイン可否を確認する。 | 別途Teratermを起動。手順10.で作成したZabbixアカウント及び設定したパスワードにてログイン可能かを確認。
13 |  |  | 対象サーバ | 手順12.でログインした対象サーバからログアウトする。 | $ exit | Teratermのターミナルウィンドウが消えること
14 |  |  | 対象サーバ | 手順1でログインしたウィンドウへ戻りエージェントファイルの再確認 | # cd /tmp # ls -l | 以下のRPMファイルが存在すること。 zabbix-agent-5.0.14-1.el8.x86_64.rpm
15 |  |  | 対象サーバ | エージェントインストール(テスト) | ※RHEL5の場合 # rpm -ivh zabbix-agent-5.0.14-1.el7.x86_64.rpm --test ※RHEL6の場合 # rpm -ivh zabbix-agent-5.0.14-1.el8.x86_64.rpm --test | エラーがないこと。
16 |  |  | 対象サーバ | エージェントインストール | ※RHEL5の場合 # rpm -ivh zabbix-agent-5.0.14-1.el7.x86_64.rpm ※RHEL6の場合 # rpm -ivh zabbix-agent-5.0.14-1.el8.x86_64.rpm | エラーがないこと。
17 |  |  | 対象サーバ | エージェントコンフファイルのバックアップをとる。 | # cp -p /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.org # ls -l /etc/zabbix | /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.orgが作成されていること。
18 |  |  | 対象サーバ | エージェントのコンフィグファイルを編集する。 | # cp -p zabbix_agentd.conf /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf # vi /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf Hostname=Zabbix server => 自身のHostname(例：ats001-0m0047(ドメイン部は省略)) | 編集し、保存できること。
19 |  |  | 対象サーバ | diffにて差分を確認。 Catにて内容を表示する。 | # diff /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.org # cat /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf | 以下の様に設定されている事を確認。 LogFileSize=10 AllowKey=system.run[*] Server=10.9.118.40,10.9.118.41,10.9.118.42,10.9.118.43,10.9.118.44,10.9.118.45,10.9.185.35,10.9.185.36 ServerActive=10.9.118.40,10.9.118.41,10.9.118.42,10.9.118.43,10.9.118.44,10.9.118.45,10.9.185.35,10.9.185.36 Hostname=自身のHostname Timeout=15
20 |  |  | 対象サーバ | ZabbixAgentをサービス登録し、OS起動時に自動起動するように設定する。 | # chkconfig zabbix-agent on | 特にエラーが表示されないこと
21 |  |  | 対象サーバ | ZabbixAgentがOS起動時に自動起動設定になっているかランレベルを確認する。 | # chkconfig zabbix-agent --list | 下記のように、2: 3: 4: 5: が on になっていることを確認 zabbix-agent 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
22 |  |  | 対象サーバ | Zabbix Agentを起動する。 | # service zabbix-agent start Starting Zabbix agent: [ OK ] | Starting Zabbix agent: [ OK ] と表示されること
23 |  |  | 対象サーバ | Zabbix Agentが起動していることを確認する。 | # ps aux ¦ grep zabbix | 以下のプロセスが表示されること。 zabbix_agentd
24 |  |  | 対象サーバ | Zabbixエージェント(TCP/10050)が表示されていることを確認する。 | # netstat -an ¦ grep 10050 | 10050が表示されること。
25 |  |  | 対象サーバ | Zabbix Agentのログを確認する。 | # cat /var/log/zabbix/zabbix_agentd.log | agent #5 started [active checks #1] などが出力されていること no active checks on server ～ not found 以外のエラーがないこと。
|  |  |  | iptablesの行を確認 | # iptables -nL INPUT --line-numbers Chain INPUT (policy ACCEPT) num target prot opt source destination ※ REJECTの行が無いことを確認 | 10050の行がないことを確認
26 |  |  | 対象サーバ | Zabbixエージェント(TCP/10050)をFirewallで空ける | ※ 上のコマンドの結果、REJECTの行が無い場合 # iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 10050 -j ACCEPT ※ 上のコマンドの結果、REJECTの行がある場合、nにREJECTの行の行番号の数字を入れて実行 # iptables -I INPUT n -p tcp -m tcp --dport 10050 -j ACCEPT | 特にエラーが表示されないこと
27 |  |  | 対象サーバ | Firawall設定を反映させる | # iptables -nL INPUT --line-numbers Chain INPUT (policy ACCEPT) num target prot opt source destination 1 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:10050 | ACCEPT ~ 10050の行があることを確認 ※REJECTの行がある場合は、REJECTの行の上にあること
28 |  |  | 対象サーバ | Firawall設定を保存する | # /sbin/service iptables save ファイアウォールのルールを /etc/sysconfig/iptables に保存中[ OK ] # /sbin/iptables -L Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:10050 Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination | 下記のように出力されること iptables: ファイアウォールのルールを /etc/sysconfig/iptable[ OK ]中: ACCEPT ~ 10050 か zabbix-agentの行があることを確認
29 | 29-1 |  |  | 監視項目に読み取り権限が必要なものがないか確認 | 対象機器のアプリケーションログ監視の項目から、読み取り権限が必要なものがないか確認 # ls -l [対象のログファイル 例) # ls -l /var/log/messages -rw-r----- root root ～ /var/log/messages ← この場合下記の「読み取り権限付与」の作業は不要 -rw------- root root ～ /var/log/messages ← この場合下記の「読み取り権限付与」の作業が必要 | 監視対象のログファイルの読み取り権限を確認
| 29-2 |  | 対象サーバ | 読み取り権限付与 ※グローバルサービスデスクが作業する場合は、サーバー担当者に確認要 | # chmod 640 [対象のログファイル] # chown root:zabbix [対象のログファイル] # ls -l [対象のログファイル] 例) # chmod 640 /var/log/messages # ls -l /var/log/messages -rw-r----- root zabbix ～ /var/log/messages # vi /etc/logrotate.d/syslog create 0640 root zabbix | 監視対象のログファイルの読み取り権限が付与されていることを確認
30 |  |  | 対象サーバ | 一般ユーザーにスイッチ | # exit $ whoami | 一般ユーザーに変更されること。 ログインプロンプトが変更されること。 $
31 | 31-1 | ！危険工程 | 対象サーバ | エージェントパッケージファイルが存在することを再確認 | $ cd /tmp $ ls -l | 以下のように表示されること zabbix-agent-5.0.14-1.el8.x86_64.rpm
| 31-2 |  | 対象サーバ | エージェントパッケージファイルを削除する。 | ※RHEL5の場合 $ rm -i zabbix-agent-5.0.14-1.el5.x86_64.rpm zabbix_agentd.conf ※RHEL6の場合 $ rm -i zabbix-agent-5.0.14-1.el6.x86_64.rpm zabbix_agentd.conf | 以下のとおりなっていること $ rm -i zabbix-agent-5.0.14-1.el8.x86_64.rpm
| 31-3 |  | 対象サーバ | エージェントパッケージファイルが削除されていることを確認 | $ ls -l | ファイルが削除されていること。
32 |  |  | 対象サーバ | 対象サーバをログアウトする。 | $ exit | Teratermのターミナルウィンドウが消えること
33 |  |  | 作業端末／ 対象サーバ | ログファイルを開いて、記録確認 | 保存したログファイルを開く | ログが記録されていること。
①重要ポイントは黒枠内
②端末に入力すべきコマンドは全て作業用コマンドとしてテキストファイルで準備すること。（OpenOfficeやExcelはNG）
③作業結果が"NG"となったものについては、NTTCom担当に連絡してください。
④危険工程は作業内容を理解したうえで、危険性に留意し実施してください。